江北府发〔2025〕2号

重庆市江北区人民政府

关于印发《江北区2025年重点建设

项目计划》的通知

各镇人民政府、街道办事处，区政府各部门，有关单位：

《江北区2025年重点建设项目计划》经十三届区委第136次常委会会议、十九届区政府第108次常务会议审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

有关街镇、部门及单位要压实责任，按照“四个一批”重点项目推进工作机制，加强项目统筹管理，推动项目高效转化，推动2025年重点建设项目加快实施，进一步扩大有效投资：一是全力抓好项目谋划，储备一批项目。围绕区委“13457”总体发展思路，紧扣“两重”“两新”和国家重点关注支持领域，加强项目谋划储备并加快推进前期工作，坚持“两眼向上”争取资金及政策支持。二是全力推进前期工作，开工一批项目。倒排工期计划、强化要素保障，确保35个新开工项目在计划时间内实现开工建设，14个力争开工前期项目实现开工突破。三是全力做好要素保障，在建一批项目。重点加强施工环境、征地拆迁、资金要素等服务保障，在确保质量、安全的前提下，加快57个在建续建项目建设和投资放量。四是全力强化节点管控，完工一批项目。加快21个在建完工项目收尾工作，优化竣工验收流程，及时发挥预期效益；产业类、工业类项目建成投产后全力做好协调服务工作，力争项目尽快实现达产。

附件：1．江北区2025年重点建设项目计划表（政府投资

类在建完工项目）

2．江北区2025年重点建设项目计划表（政府投资

类在建续建项目）

3．江北区2025年重点建设项目计划表（政府投资

类新开工项目）

- 江北区2025年重点项目计划建议表（政府投资

- 类前期项目）

5．江北区2025年重点建设项目计划表（社会投资

类项目、市在区项目）

重庆市江北区人民政府

2025年2月28日

（此件公开发布）

附件1

江北区2025年重点建设项目计划表（政府投资类在建完工项目）

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目 主管部门 | 项目法人/ 代建单位 | 总投资 | 建设规模及主要建设内容 | 2025年形象 进度目标 | 2025年 投资计划 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计10个 |  |  |  | 697427 |  |  | 124671 |  |
| 一、教育项目1个 |  |  |  | 15171 |  |  | 2620 |  |
| 1 | 鲁能巴蜀中学综合楼（高中部）建设工程 | 区教委 | 鲁能巴蜀中学校/江北城开集团 | 15171 | 总建筑面积22067.9㎡，地上5层、地下4层。 | 7月完工投用 | 2620 | 人大票决项目 |
| 二、医疗项目1个 |  |  |  | 316511 |  |  | 80000 |  |
| 2 | 江北区人民医院新建工程 | 区卫生健康委 | 区人民医院/江北城建集团 | 316511 | 建设用地面积48675.89㎡，总建筑面积约255471.79㎡，其中地上约156653.39㎡，地下约98818.4㎡，停车位2277个，设置总病床1200张。 | 10月工程完工 | 80000 | 人大票决项目 |
| 三、基础设施项目4个 |  |  |  | 280489 |  |  | 30040 |  |
| （一）道路工程3个 |  |  |  | 277089 |  |  | 28000 |  |
| 3 | 鹞子丘片区路网工程一期 | 区商圈办 | 区商圈办/商圈公司 | 58484 | 项目包括6条道路，道路全长1665m。 | 10月完工投用 | 2000 |  |
| 4 | 长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线生态综合修复工程-北滨路东延伸段（一期） | 区交通运输委 | 江北城开集团 | 210000 | 城市主干路，起于现状北滨二路终点，止于双溪河，双向六车道，长约4km，路幅宽30.5m，设计速度为40km/h。 | 6月完工（寸滩明挖段隧道除外，明挖段隧道完成50%） | 25000 | 人大票决项目 |
| 5 | 江北区南桥智汇港信息产业园基础设施建设工程南区道路横向西段 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城开集团 | 8605 | 城市次干路，道路长495m，双向4车道，路幅宽24m。 | 7月完工投用 | 1000 |  |
| （二）市政工程1个 |  |  |  | 3400 |  |  | 2040 |  |
| 6 | 两江四岸核心区整体提升工程-江北嘴金融中心配套基础设施工程（二期） | 江北嘴中央商务区管委办 | 江北嘴中央商务区管委办/江北城建集团 | 3400 | 新建力帆中心、金融街、鎏嘉码头天桥三座，总长度约263m。 | 4月完工投用 | 2040 |  |
| 四、老旧小区项目1个 |  |  |  | 4998 |  |  | 1156 |  |
| 7 | 观音桥塔坪片区老旧小区改造提升项目（二期） | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 4998 | 改造范围约3.6万㎡，共涉及22栋楼65个单元建筑，拟改造的总建筑面积共约12.44万㎡。 | 5月完工投用 | 1156 |  |
| 五、民生工程项目2个 |  |  |  | 31258 |  |  | 4855 |  |
| 8 | 石马河文体综合服务中心 | 江北国投集团 | 江北国投集团/江北城开集团 | 7500 | 总用地面积2434.32㎡，总建筑面积11716.89㎡。 | 12月完工投用 | 2750 |  |
| 9 | 江北区警务技能训练基地工程 | 区商圈办 | 区商圈办/商圈公司 | 23758 | 用地面积约1.12万㎡，总建筑面积29581㎡，配套设置车位236个。 | 10月完工投用 | 2105 |  |
| 六、房地产项目1个 |  |  |  | 49000 |  |  | 6000 |  |
| 10 | 江语听澜 | 区住房城乡建委 | 江北城开集团 | 49000 | 总用地面积约29.7亩，总建筑面积约47477.8㎡。 | 9月完工投用 | 6000 |  |

附件2

江北区2025年重点建设项目计划表（政府投资类在建续建项目）

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目 主管部门 | 项目法人/ 代建单位 | 总投资 | 建设规模及主要建设内容 | 2025年形象 进度目标 | 2025年 投资计划 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计23个 |  |  |  | 1132086 |  |  | 141808 |  |
| 一、教育项目1个 |  |  |  | 21000 |  |  | 9000 |  |
| 1 | 重庆市望江中学改建工程（一期） | 区教委 | 望江中学校/江北城开集团 | 21000 | 项目用地面积约35500.98㎡，保留建筑面积3830.79㎡，新建总建筑面积38805.56㎡，办学规模为初中部12个班，高中部24个班。 | 完成总工程量的50% | 9000 |  |
| 二、医疗项目1个 |  |  |  | 32411 |  |  | 8100 |  |
| 2 | 重庆市江北区医疗综合服务中心新建工程 | 区卫生健康委 | 区卫生健康委/江北城开集团 | 32411 | 总用地面积19379.8㎡，总建筑面积39062.13㎡，包含区疾控中心、铁山坪社区卫生服务中心。 | 主体完工，装饰及安装工程完成50% | 8100 | 人大票决项目 |
| 三、基础设施项目12个 |  |  |  | 600431 |  |  | 70206 |  |
| （一）道路工程9个 |  |  |  | 518782 |  |  | 56206 |  |
| 3 | 蜀都中学东侧道路（中段） | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 7355 | 城市支路，总长度约379m，双向四车道，路幅宽度22m。 | 完成总工程量的80% | 1896 |  |
| 4 | 蜀都中学东侧周边道路工程 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 12562 | 包括2段城市次支路，其中东侧道路长约413.5m，宽度22m，双向四车道；南侧道路长205m，宽度26m，双向四车道。 | 一标段完工，二标段开工 | 4052 |  |
| 5 | 鹞子丘片区路网工程二期 | 区商圈办 | 区商圈办/商圈公司 | 44220 | 项目包括4条道路，道路总长1.165km。 | 完成总工程量的40% | 1500 |  |
| 6 | 观北路一期工程 | 区商圈办 | 区商圈办/商圈公司 | 60125 | 项目包括1条隧道（左线长约484m、右线长约539m），3条匝道长约979m，1条现状道路改造长约500m。 | 完成AB匝道工程量的20% | 2000 |  |
| 7 | 黄观路二期春森彼岸段道路工程 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 179821 | 城市次干路，道路长1.367km，标准路幅宽度32m，双向六车道。 | 完成总工程量的70% | 11628 | 人大票决项目 |
| 8 | 建新西路四期前卫厂段道路工程 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 28898 | 城市次干路，道路长685m，标准路幅宽度32m，设计车速30km/h，地面层为双向六车道。 | 完成与红岩村大桥立交的贯通（约总工程量的60%） | 1200 |  |
| 9 | 石门立交连接道工程 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 38943 | 项目包括石门立交连接道A、B、C、D、E线5段，道路长1.13km。 | C匝道实现连通 | 1930 |  |
| 10 | 长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线生态综合修复工程-北滨路东延伸段二期寸滩至英达油库 | 区交通运输委 | 江北城开集团 | 130823 | 城市主干路，起于寸滩双溪河止于英达油库，双向六车道，路幅宽度30.5m，设计速度为40km/h，全长约3km。 | 完成总工程量的70% | 30000 |  |
| 11 | 港城园区1号道路拓宽改造工程 | 重庆港城管委会 | 重庆港城管委会/江北新城公司 | 16035 | 道路全长约2km，由原双向四车道扩宽为双向六车道，标准路幅宽度为32m。 | 完成总工程量的60% | 2000 |  |
| （二）水利工程1个 |  |  |  | 17020 |  |  | 5000 |  |
| 12 | 长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线生态综合修复工程-消落带一期 | 区交通运输委 | 江北城开集团 | 17020 | 项目岸线治理约2.42km，起于北滨二路观音寺，至寸滩邮轮母港上游侧段以及寸滩邮轮母港公园步道段。 | 完成总工程量的80% | 5000 |  |
| （三）市政工程1个 |  |  |  | 37422 |  |  | 3000 |  |
| 13 | 观音桥周边老旧小区配套慢行基础设施工程 | 区商圈办 | 区商圈办/商圈公司 | 37422 | 项目包括“中環万象城-同聚远景-主步行街-大融城-星光68-中環万象城”的核心环连廊工程，总长约1.26km，采用封闭式连廊，宽度6-8m、净高3.5m。 | 完成总工程量的30% | 3000 |  |
| （四）人防工程1个 |  |  |  | 27207 |  |  | 6000 |  |
| 14 | 江北区溉澜溪体育公园片区地下公共人防工程 | 区国防动员办 | 区国防动员办/江北城开集团 | 27207 | 总建筑面积29679.74㎡，包括掘开式人防工程以及下穿溉澜溪体育公园的坑道式人防工程，标准为甲类人防工程。 | 完成总工程量的50% | 6000 |  |
| 四、老旧小区项目4个 |  |  |  | 17824 |  |  | 7272 |  |
| 15 | 观音桥鲤鱼池片区老旧小区配套基础设施工程 | 区住房城乡建委 | 江北城开集团 | 5405 | 总建筑面积21.27万㎡，涉及建筑55栋、123个单元。 | 完成总工程量的90% | 1500 |  |
| 16 | 观音桥洋河片区老旧小区改造提升项目 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 4985 | 改造范围建筑面积约19万㎡，涉及楼栋36栋、户数约2247户。 | 完成总工程量的70% | 1908 |  |
| 17 | 观音桥塔坪片区老旧小区配套基础设施工程（二期） | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 3443 | 项目改造涉及建筑面积约12.4万㎡。 | 完成总工程量的70% | 2000 |  |
| 18 | 观音桥星光片区老旧小区改造提升项目（二期） | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 3991 | 改造范围建筑面积约18.08万㎡，涉及楼栋33栋、户数约1991户。 | 完成总工程量的70% | 1864 |  |
| 五、民生工程项目1个 |  |  |  | 8026 |  |  | 1700 |  |
| 19 | 五里店消防站项目 | 区消防支队 | 区消防支队/江北城开集团 | 8026 | 建设用地面积7541.04㎡，新建总建筑面积约7076.77㎡。 | 完成总工程量的80% | 1700 |  |
| 六、生态治理项目2个 |  |  |  | 7823 |  |  | 2615 |  |
| 20 | 港城园区A、D区地块生态修复工程 | 重庆港城管委会 | 重庆港城管委会/江北新城公司 | 3132 | 项目包括对港安一路、港安二路等道路人行道铺装、沿线围墙及园区标识进行升级换代，提升道路沿线绿化景观。 | 完成总工程量的50% | 1000 |  |
| 21 | 新城片区雨污水管网排查修复工程 | 重庆港城管委会 | 重庆港城管委会/江北新城公司 | 4691 | 项目涉及排查修复管网长度20km，具体内容包括CCTV内窥，雨、污水管网破损错接排查等。 | 完成总工程量的50% | 1615 |  |
| 七、房地产项目2个 |  |  |  | 444571 |  |  | 42915 |  |
| 22 | 江北区新城保障性住房工程项目 | 区住房城乡建委 | 江北城开集团 | 39571 | 建设用地面积20326.27㎡，总建设面积68181.44㎡，住宅建筑面积49559.61㎡，拟建设住宅500套。 | 完成主体结构，安装工程完成20% | 12915 |  |
| 23 | 长安科技创新中心 | 区住房城乡建委 | 江北城开集团 | 405000 | 总建筑面积32万㎡。 | 基坑开挖及边坡支护完成工程量的100%；主体及配套工程完成总工程量30% | 30000 | 人大票决项目 |

附件3

江北区2025年重点建设项目计划表（政府投资类新开工项目）

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目 主管部门 | 项目法人/ 代建单位 | 总投资 | 建设规模及主要建设内容 | 2025年形象 进度目标 | 2025年 投资计划 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计24个 |  |  |  | 411518 |  |  | 148358 |  |
| 一、教育项目2个 |  |  |  | 90152 |  |  | 15900 |  |
| 1 | 重庆八中宏帆中学高中部建设工程 | 区教委 | 重庆八中宏帆中学校/江北城建集团 | 59152 | 项目总建筑面积7.6万㎡，其中教学楼3.65万㎡，学生宿舍3.2万㎡，设置高中部36个班。 | 9月开工，完成总工程量的20% | 12900 | 人大票决项目 |
| 2 | 鲁能巴蜀中学高中教学功能综合改造工程 | 区教委 | 重庆市鲁能巴蜀中学校/江北城开集团 | 31000 | 项目占地面积约2.45万㎡，总建筑面积约2.8万㎡，地下空间一层为运动场地（主要包含篮球场、网球场、游泳池等） | 6月开工，完成总工程量的20% | 3000 |  |
| 二、基础设施项目13个 |  |  |  | 267066 |  |  | 103628 |  |
| （一）道路工程11个 |  |  |  | 230663 |  |  | 86278 |  |
| 3 | 长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线生态综合修复工程-北滨路东延伸段二期英达油库至铜田坝 | 区交通运输委 | 江北城开集团 | 95000 | 城市主干路，起于英达油库至铜田坝，双向六车道，路幅宽度30.5m，设计速度为40km/h，全长约2km。 | 3月开工，完成总工程量的20% | 5000 |  |
| 4 | 蜀都中学二支路（一期） | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 17132 | 城市支路，道路全长283m，路幅宽12m。 | 3月开工，完成总工程量的30% | 14000 |  |
| 5 | 站前路延伸段工程 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城开集团 | 12000 | 城市主干路，道路总长度528m，路幅宽35m。 | 3月开工，完成总工程量的70% | 9800 |  |
| 6 | 观中、观小周边道路（贯通）工程 | 区商圈办 | 区商圈办/商圈公司 | 21000 | 项目连接鹞子丘三路和渝澳大道，长约400m，为双洞双车道下穿道，左右线分离设置，单洞标准路幅宽度5.5m。 | 8月开工，完成总工程量的20% | 8000 |  |
| 7 | 前卫江畔南侧道路工程 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 9500 | 城市次干路，全长约200m，标准路幅宽度为26m，双向四车道。 | 6月开工，完成总工程量的90% | 5000 |  |
| 8 | 区人民医院配套工程 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 3000 | 改造城市次支路，从欧鹏央著天域路口至五里店轨道站，长约350m，宽约36m，双向六车道，以及边坡治理约8700㎡。 | 4月开工，完成总工程量的90% | 3000 |  |
| 9 | 长安三工厂城镇老旧小区基础设施建设项目长安南路（一期） | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城开集团 | 5843 | 新建起于现状鲤鱼池路往东延伸至鲤鱼池纵二路的城市次干路，长度为190m，设计车速30km/h，路幅宽22m，双向四车道。 | 4月开工，完成总工程量的80% | 5300 |  |
| 10 | 长安三工厂城镇老旧小区基础设施建设项目鲤鱼池纵一路 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城开集团 | 11144 | 新建起于长安南路往南延伸至新建新东路城市次干路，长度423m，设计速度30km/h，双向四车道。 | 8月开工，完成总工程量的60% | 11437 |  |
| 11 | G210江北区五宝段改线工程（堰塘至下梁沱）一期工程 | 区交通运输委 | 区公路事务中心/江北城开集团 | 12158 | 道路全长约1km，宽26m，一级公路，设计速度60km/h。 | 9月开工，完成总工程量的20% | 6811 |  |
| 12 | G210江北段（K2198+152-K2200+567）明月山隧道整治工程 | 区交通运输委 | 区公路事务中心/江北城建集团 | 3069 | 隧道整治全长2.415km，内容包含供配电、照明、通风及消防设施整治工程、新增监控及通信工程、施工期间交通组织设计及附属工程等。 | 4月开工，完成总工程量的30% | 1300 |  |
| 13 | 双溪河至东风船厂功能联动区路网工程（嘉溢华分区路网） | 重庆港城管委会 | 重庆港城管委会/江北新城公司 | 40817 | 道路全长1.674km，包括横一路长574m，道路等级为次干路，宽度32m，双向六车道，设计时速30km/h；二支路长636m，三支路长464m，道路等级为支路，宽度16m，双向两车道，设计时速20km/h。 | 9月开工，完成总工程量的20% | 16630 |  |
| （二）水利工程1个 |  |  |  | 28790 |  |  | 10000 |  |
| 14 | 嘉陵江顺水寺段岸线治理提升工程（一期） | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 28790 | 嘉陵江左侧岸线高家花园大桥至双碑大桥，全长约2.7km，主要包括生态修复11.8万㎡、岸坡防护342m、防洪应急通道270m及步道工程5.31km。 | 3月开工，完成总工程量的30% | 10000 |  |
| （三）市政工程1个 |  |  |  | 7613 |  |  | 7350 |  |
| 15 | 五里店轨道站点提质增效工程（二期） | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 7613 | 新建大湾路连接区人民医院配套道路，全长约395m，城市次干路，路幅宽度19m，双向四车道，并附属建设36m人行地下通道以及人行过街天桥1座。 | 2月开工，完成总工程量的85% | 7350 |  |
| 三、老旧小区项目8个 |  |  |  | 49900 |  |  | 24430 |  |
| 16 | 观音桥洋河、星光片区老旧小区配套基础设施工程 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 10000 | 总建筑面积约37.01万㎡，主要内容包括门禁系统更新、飞线下地、雨污管网改造、屋面防水、消防、车行道改造、增设停车位、人行道改造等。 | 6月开工，完成总工程量的30% | 3700 | 人大票决项目 |
| 17 | 五里店万丰工校片区配套基础设施项目（二期） | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 4900 | 总建筑面积约6.58万㎡，主要内容包括雨污整治、管线下地、智能安防、道路人行道及环境改善、照明、停车位等。 | 3月开工，完成总工程量的70% | 3030 |  |
| 18 | 华新街原嘉化厂片区老旧小区配套基础设施改造项目 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 4600 | 总建筑面积7万㎡，主要内容包括改造市政配套基础设施、建设环境及配套设施、公共服务设施。 | 6月开工，完成总工程量的70% | 2500 |  |
| 19 | 华新街桥北村、华新村片区老旧小区配套基础设施工程 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城开集团 | 3800 | 总建筑面积16.012万㎡，主要内容包括路面修复、管网改造、堡坎修复、栏杆更换、绿化整治、新建停车场、完善监控系统及基础设施等。 | 6月开工，完成总工程量的50% | 2000 |  |
| 20 | 五里店莺花巷片区老旧小区配套基础设施项目（二期） | 区住房城乡建委 | 江北城开集团 | 4000 | 总建筑面积约7.56万㎡，主要内容包括排水管网、雨水调蓄、排涝除险设备等排水防涝设施建设以及供水等管网改造、养老扶幼、无障碍设施、体育设施等公服设施改造。 | 4月开工，完成总工程量的80% | 2800 |  |
| 21 | 石马河南桥苑片区老旧小区配套基础设施工程（二期） | 区住房城乡建委 | 江北城建集团 | 4500 | 项目改造涉及总建筑面积约4.5万㎡，主要内容包括新增室外雨污管道、室外消防环网、增设垃圾收分类容器、新建社区服务用房等市政、环境、公共服务配套设施建设。 | 4月开工，完成总工程量的80% | 3600 |  |
| 22 | 江北区2025年老旧小区微改造项目 | 区住房城乡建委 | 各镇街 | 7100 | 项目包含18个子项目，总建筑面积约86.04万㎡，涉及小区29个，主要内容包括楼道安全整治、房屋外墙安全整治、公共区域环境改造、提升功能品质等。 | 6月开工，完成总工程量的50% | 4000 |  |
| 23 | 江北区C、D级危房改造项目 | 区住房城乡建委 | 各镇街/江北城建集团 | 11000 | 项目涉及总户数2823户，其中C级危房通过加固改造方式实施，D级危房通过置换、还建等方式实施。 | 6月开工，完成总工程量的25% | 2800 |  |
| 四、现代服务业项目1个 |  |  |  | 4400 |  |  | 4400 |  |
| 24 | 川江航运文化园配套建筑工程 | 区文化旅游委 | 江北城建集团 | 4400 | 总建筑规模3171㎡，包括川江航运文化展示中心2607㎡。 | 1月开工建设，10月完工投用 | 4400 |  |

附件4

江北区2025年重点项目计划建议表（政府投资类前期项目）

单位：万元

备注：建设时序标注“前期★”为力争开工项目

| 序号 | 项目名称 | 建设 时序 | 项目 主管部门 | 项目法人/ 代建单位 | 总投资 | 建设规模及主要建设内容 | 2025年形象 进度目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计62个 |  |  |  |  | 2968148 |  |  |  |
| 一、力争开工14个 |  |  |  |  | 1178389 |  |  |  |
| （一）教育项目3个 |  |  |  |  | 33274 |  |  |  |
| 1 | 劳卫小学改扩建工程 | 前期★ | 区教委 | 劳卫小学校/江北城开集团 | 5000 | 项目位于江北区五里店毗邻长安三工厂片区，新建报告厅、多功能教室、停车库等功能用房。 | 完成招标前所有前期工作，力争开工 |  |
| 2 | 雨花小学改扩建工程 | 前期★ | 区教委 | 雨花小学校/江北城开集团 | 19274 | 总用地面积7417㎡，总建筑面积约21525.68㎡，对现状2栋建筑（教学楼和综合楼）原拆原建，并新建一栋教学楼。 | 完成招标前所有前期工作，力争开工 |  |
| 3 | 重庆女职中学生宿舍新建工程（产教融合项目） | 前期★ | 区教委 | 女子职业高级中学/江北城开集团 | 9000 | 总建筑面积为9700㎡。 | 完成招标前所有前期工作，力争开工 |  |
| （二）医疗项目1个 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |
| 4 | 江北区中医院病房改造提升工程 | 前期★ | 区卫生健康委 | 区中医院/江北城开集团 | 10000 | 项目涉及总建筑面积约5.33万㎡，改造面积约2.02万㎡，改造总床位300张，主要改造内容为将住院病房多人间改造为2-3人间、单人间及卫生间改造、增加医疗设备等。 | 完成招标前所有前期工作，力争开工 |  |
| （三）基础设施项目8个 |  |  |  |  | 645574 |  |  |  |
| （1）道路工程8个 |  |  |  |  | 645574 |  |  |  |
| 5 | 观兴路工程（一期） | 前期★ | 区商圈办 | 区商圈办/商圈公司 | 72123 | 项目包括1条隧道长度1km（起于金源路，止于CD匝道口，分离式隧道，单洞2车道，单洞宽9m），以及CD匝道943m。 | 完成招标前所有前期工作，力争开工 |  |
| 6 | 观北路二期工程 | 前期★ | 区商圈办 | 区商圈办/商圈公司 | 46788 | 项目为隧道形式，其中左线长约272m，右线长约233m，城市次干路，设计速度40km/h，双向4车道，路幅宽9.0m-17.5m。 | 完成招标前所有前期工作，力争开工 |  |
| 7 | 曾家岩大桥江北隧道配套北隧道工程 | 前期★ | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 12000 | 项目为地下隧道，设计速度30km/h，长约630m。 | 完成招标前所有前期工作，力争开工 |  |
| 8 | 重庆果园港中欧班列西向连接通道项目（铜锣峡隧道、花红湾隧道） | 前期★ | 区交通运输委 | 江北城开集团 | 280000 | 项目由果园港国家物流枢纽西向直连直通寸滩保税港及江北嘴西部金融中心，作为果园港国家物流枢纽的快速分拨通道。建设规模为双向六车道，长度16km。 | 完成招标前所有前期工作，力争开工 |  |
| 9 | 重庆果园港中欧班列东向连接通道项目 | 前期★ | 区交通运输委 | 区公路事务中心/江北城开集团 | 215670 | 项目由果园港国家物流枢纽东向直连直通五宝G210国道和渝长复线，作为果园港国家物流枢纽的快速分拨通道。建设规模为双向六车道，长度11.6km。 | 完成招标前所有前期工作，力争开工 |  |
| 9-1 | 五宝运动大道（万马路二期拓宽工程） |  | 区交通运输委 | 区公路事务中心/江北城开集团 | 59428 | 道路全长约4.1km，宽48m，一级公路，设计速度60km/h。 | 完成招标前所有前期工作，力争开工 |  |
| 9-2 | 果五路隧道工程 |  | 区交通运输委 | 区公路事务中心/江北城开集团 | 70000 | 项目全长约3.3km，宽27m，一级公路（隧道）。 | 完成招标前所有前期工作，力争开工 |  |
| 9-3 | 果五路隧道连接段工程 |  | 区交通运输委 | 区公路事务中心/江北城开集团 | 26743 | 项目全长约1km，宽48m，一级公路。 | 完成招标前所有前期工作，力争开工 |  |
| 9-4 | G210江北区五宝段改线工程（堰塘至下梁沱）二期工程 |  | 区交通运输委 | 区公路事务中心/江北城开集团 | 59499 | 道路全长3.2km，宽48m，国道，设计速度60km/h。 | 完成招标前所有前期工作，力争开工 |  |
| 10 | 唐桂新城金色花苑西侧道路工程 | 前期★ | 重庆港城管委会 | 重庆港城管委会/江北新城公司 | 11509 | 城市次干路，全长约841m，设计速度40km/h，双向四车道，标准路幅宽22-26m。 | 完成招标前所有前期工作，力争开工 |  |
| 11 | 江北区新城保障性住房周边配套工程 | 前期★ | 重庆港城管委会 | 重庆港城管委会/江北新城公司 | 4384 | 共涉及3条道路，均为城市支路，设计速度30km/h，全长约942m，其中H线拓宽长度约460m，Z04线拓宽长度约347m，Z线拓宽长度约135m。 | 完成招标前所有前期工作，力争开工 |  |
| 12 | 红石路—东原D7周边交通缓堵工程 | 前期★ | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 3100 | 项目包括新建2座天桥，改造红盛路道路，以及完善周边交安设施。 | 完成招标前所有前期工作，力争开工 |  |
| （四）城中村项目1个 |  |  |  |  | 483730 |  |  |  |
| 13 | 重庆市江北区上坪村单元（近期）城中村改造项目 | 前期★ | 重庆港城管委会 | 重庆港城管委会/江北新城公司 | 483730 | 新建市政道路长约19.3km，综合管廊2.1km，以及公共停车场等城市公共服务配套设施。 | 完成招标前所有前期工作，力争开工 |  |
| （五）生态治理项目1个 |  |  |  |  | 5811 |  |  |  |
| 14 | 江北区嘉陵江流域沿江污水干管溢流控制及收集管网体系整治工程 | 前期★ | 区住房城乡建委 | 区排水中心 | 5811 | 新建污水管网约3.04km、雨水管网约1.52km，新建混凝土顶管约0.41km、补建混凝土顶管约0.2km，工作井及接收井共11座、临时转换便道300m，改造修复污水管网0.73km、雨水管网1.524km。 | 完成招标前所有前期工作，力争开工 |  |
| 14-1 | 江北区忠恕沱片区污水管网综合改造工程 |  | 区住房城乡建委 | 区排水中心/江北城建集团 | 1260 | 红原路新建混凝土顶管410m，d500污水管道32m，工作井及接收井共8座，临时转换便道300m；北滨一号雨洪排口整治及雨水管网改造44m。 | 完成初步设计 |  |
| 14-2 | 江北区排水管网存量结构性病害及错接点整治工程（2025年） |  | 区住房城乡建委 | 区排水中心/江北城建集团 | 1891 | 五大片区排水管网改造剩余缺陷修复点位112个，改造修复污水管网730m、雨水管网1524m；错接点改造2处，错接点整改新建污水管网180m、雨水管网390m。 | 完成初步设计 |  |
| 14-3 | 江北区污水干管收集体系系统整治工程（一期） |  | 区住房城乡建委 | 区排水中心/江北城建集团 | 2200 | 在大川水岸至盘溪入江口、交旅投提排站、北国风光、三洞桥、盘溪河江北段、建新西路、石马河西片区等7个片区新建污水管网约2.55km、雨水管网约1.13km。 | 完成初步设计 |  |
| 14-4 | 何家梁污水管网补建项目 |  | 区住房城乡建委 | 区排水中心/江北城开集团 | 460 | 补建d1000污水管道200m，新建d400污水管道280m，工作井及接收井共3座。 | 完成初步设计 |  |
| 二、其他前期48个 |  |  |  |  | 1789760 |  |  |  |
| （一）教育项目3个 |  |  |  |  | 56787 |  |  |  |
| 15 | 米亭子小学改扩建工程 | 前期 | 区教委 | 米亭子小学校/江北城开集团 | 7035 | 总建筑面积7211.25㎡，其中地上建筑为新增教学楼、共5层3520.53㎡，地下建筑2层、共3690.72㎡。 | 完成初步设计 |  |
| 16 | 石马河E-21规划学校 | 前期 | 区教委 | 区教委/江北城开集团 | 28000 | 用地面积约24400㎡，拟建总建筑面积约42000㎡，设置42个班。 | 完成可行性研究 |  |
| 17 | 建北小学改扩建工程 | 前期 | 区教委 | 建北小学/江北城开集团 | 21752 | 总建筑面积约14000㎡。 | 完成初步设计 |  |
| （二）医疗项目1个 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |
| 18 | 重庆市江北区第二人民医院（区精神卫生中心）住院部改扩建工程 | 前期 | 区卫生健康委 | 区第二人民医院/江北城开集团 | 50000 | 扩建用地约10.4亩，拟新建总建筑面积45795.89㎡，建设内容包括新建医疗综合楼、地下医疗用房、车库及设备用房、污水处理站、液氧站、室外应急广场及其他附属设施和功能性用房。 | 完成可行性研究 |  |
| （三）基础设施项目27个 |  |  |  |  | 518504 |  |  |  |
| （1）道路工程22个 |  |  |  |  | 378606 |  |  |  |
| 19 | 长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线生态综合修复工程-北滨路东延伸段二期铜田坝至新竹丽园 | 前期 | 区交通运输委 | 江北城开集团 | 18000 | 城市主干路，起于铜田坝止于新竹丽园，双向六车道，标准路幅宽度30.5m，设计速度40km/h，全长约1km。 | 完成初步设计 |  |
| 20 | 观兴路工程（二期） | 前期 | 区商圈办 | 区商圈办/商圈公司 | 79217 | 项目包括1条隧道长度1km（起于CD匝道口，止于红石路下方，与渝北段相接，分离式隧道，单洞2车道、路幅宽9m），以及AB匝道515m。 | 完成初步设计 |  |
| 21 | 观鸿大道下穿道工程 | 前期 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/商圈公司 | 14000 | 项目新建1条转向匝道，总长400m。 | 开展可行性研究 |  |
| 22 | 长安三工厂城镇老旧小区基础设施建设项目鲤鱼池纵三路 | 前期 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城开集团 | 10064 | 本项目北起于长安南路与纵二路交叉口，往南延伸，止于新建新东路，全长约360m，城市次干道，设计速度30km/h，双向四车道。 | 完成初步设计 |  |
| 23 | 长安三工厂城镇老旧小区基础设施建设项目新建新东路 | 前期 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城开集团 | 25321 | 本项目西起于现状鲤鱼池路交叉口西侧，往东延伸，止于刘家台隧道东侧，全长约520m，城市主干道，设计速度50km/h，双向六车道。 | 完成初步设计 |  |
| 24 | 长安三工厂城镇老旧小区基础设施建设项目鲤鱼池纵二路 | 前期 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城开集团 | 3899 | 本项目北起于北城天街规划道路东段交叉口（山水天成小区南区西侧），往南延伸，止于长安南路，全长约195m，城市次干道，设计速度30km/h，双向四车道。 | 完成初步设计 |  |
| 25 | 长安三工厂城镇老旧小区基础设施建设项目长安南路（二期） | 前期 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城开集团 | 5354 | 西起于现状鲤鱼池路，往东延伸，止于鲤鱼池纵二路与鲤鱼池纵三路交叉口，全长约310m，城市次干道，设计速度30km/h，双向四车道。 | 完成可行性研究 |  |
| 26 | 长安三工厂城镇老旧小区基础设施建设项目鲤鱼池路拓宽工程 | 前期 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城开集团 | 7730 | 本项目位于长安三工厂片区，全长约686m，城市主干路，设计速度50km/h，双向六车道 | 完成可行性研究 |  |
| 27 | 观中、观小周边道路工程二期 | 前期 | 区商圈办 | 区商圈办/商圈公司 | 3000 | 片区开发后，完善市政红线范围内道路及人行道改造。 | 完成可行性研究 |  |
| 28 | 港航家园西侧道路工程 | 前期 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 20595 | 项目包括2段道路，其中西侧道路总长978m，路幅宽16m-26m，双向四车道及双向两车道；连接道总长453m，幅宽度9m，双向两车道。 | 完成可行性研究 |  |
| 29 | 前卫江畔北侧道路工程 | 前期 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 11871 | 道路长347m，城市支路，路幅宽16m，双向两车道，设计速度20km/h。 | 完成初步设计 |  |
| 30 | 玉带北路下穿道改造工程 | 前期 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 3286 | 道路长233m，城市支路，设计速度30km/h，标准路幅宽度9m，双向两车道。 | 完成初步设计 |  |
| 31 | 江北区南桥智汇港信息产业园基础设施建设工程南区道路纵南段 | 前期 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城开集团 | 5371 | 城市次干道，长约185m，宽24m，双向四车道，设计速度30km/h。 | 完成施工图设计 |  |
| 32 | 港城园区B区Z2路工程 | 前期 | 重庆港城管委会 | 重庆港城管委会/江北新城公司 | 28845 | 城市次干路，全长约820m，双向四车道，设计速度50km/h。 | 完成初步设计 |  |
| 33 | 唐栋立交工程 | 前期 | 重庆港城管委会 | 重庆港城管委会/江北新城公司 | 26896 | 项目全长946.663m，包含1条辅道和3个匝道，设计速度40km/h，标准路幅宽度26m，双向四车道。 | 完成可行性研究 |  |
| 34 | 唐桂新城Z15道路工程一期 | 前期 | 重庆港城管委会 | 重庆港城管委会/江北新城公司 | 22850 | 全长242.461m，片区主干路，设计时速50km/h，标准路幅宽度41.5m~49.5m，双向六车道。H线实施全长146.424m，片区支路。 | 完成初步设计 |  |
| 35 | 双溪河至东风船厂功能联动区路网工程（东一路工程） | 前期 | 重庆港城管委会 | 重庆港城管委会/江北新城公司 | 3000 | 新建道路长约200m，路幅宽约30m。 | 完成可行性研究 |  |
| 36 | 港城B区西区路网二期 | 前期 | 重庆港城管委会 | 重庆港城管委会/江北新城公司 | 6000 | 由3条道路组成，总长约600m，路幅宽度16m-26m。 | 完成可行性研究 |  |
| 37 | 御临湖环湖公路项目 | 前期 | 区交通运输委 | 区公路事务中心/江北城开集团 | 19000 | 道路全长约5.3km，宽7.5m，双向两车道。 | 完成可行性研究 |  |
| 38 | 五箭路改造项目 | 前期 | 区交通运输委 | 区公路事务中心/江北城开集团 | 6448 | 项目全长3.8km，宽6.5m，四级公路。 | 完成可行性研究 |  |
| 39 | 长江交通物流货运码头及配套道路项目 | 前期 | 区交通运输委 | 区港航事务中心/江北城开集团 | 53000 | 在葫芦滩修建码头，新建3个5000吨级通用泊位及相应配套库房等设施，配套建设道路约2km。 | 完成可行性研究 |  |
| 40 | 明月山大刘路公路新建工程 | 前期 | 区交通运输委 | 五宝镇 | 4860 | 新建道路全长4.2km，路面宽度6.5m，四级公路。 | 完成可行性研究 |  |
| （2）水利工程2个 |  |  |  |  | 111000 |  |  |  |
| 41 | 长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线生态综合修复工程-消落带治理（二期） | 前期 | 区交通运输委 | 江北城开集团 | 61000 | 项目实施岸线治理6.5km，起于寸滩老街止于铜田坝，包括生态修复、附属配套设施、文物保护等。 | 完成初步设计 |  |
| 42 | 长江国家文化公园江北嘴段岸线示范段工程 | 前期 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城开集团 | 50000 | 优化提升千厮门大桥至三洞桥滨江岸线，全长约2km。 | 完成初步设计 |  |
| （3）市政工程3个 |  |  |  |  | 28898 |  |  |  |
| 43 | 观音桥I13-1-1地块配套工程 | 前期 | 区商圈办 | 商圈公司 | 3000 | 项目占地面积约5200㎡，修建位于中環万象城商业中间的下沉式连接配套。 | 完成可行性研究 |  |
| 44 | 电测村片区地下空间综合利用工程 | 前期 | 区商圈办 | 商圈公司 | 21200 | 建筑面积约5万㎡，修建连通中環万象城、龙湖新壹街、星光68的地下人行、车行通道。 | 完成可行性研究 |  |
| 45 | 江北新城L28-5-1/03及周边地块土地整治项目 | 前期 | 重庆港城管委会 | 重庆港城管委会/江北新城公司 | 4698 | 土地整治占地面积约161亩，填方约190万m³，临时填方边坡长约145m，最大高度约40m，永久填方边坡长约980m，排洪渠1300m，排水沟740m。 | 完成可行性研究 |  |
| （四）民生工程项目5个 |  |  |  |  | 89904 |  |  |  |
| 46 | 江北区市民综合服务广场项目 | 前期 | 江北城开集团 | 江北城开集团 | 30000 | 总建筑面积约3万㎡。 | 完成初步设计 |  |
| 47 | 江北区主干道及部分重要区域路平专项工程（二期） | 前期 | 区城市管理局 | 区市政所/江北城管集团 | 23792 | 对主要干道及部分重要区域的道路以及部分节点改造，包括道路车行道、人行道路面整治，道路附属设施隐患问题整治和改造提升。 | 开展可行性研究 |  |
| 48 | 江北区桥梁安全隐患整治工程（二期） | 前期 | 区城市管理局 | 区市政所/江北城管集团 | 4500 | 对江北区部分桥梁、隧道进行安全隐患整治，包括桥梁健康监测设备安装、桥隧结构设施及桥隧附属设施隐患问题整治和改造提升。 | 开展可行性研究 |  |
| 49 | 江北区老旧市政供水管网更新改造项目 | 前期 | 区城市管理局 | 区场地所、两江水务/江北城管集团 | 11528 | 对城市老旧供水管网、老旧小区消防管网等进行更换和升级。改造和更换表后管道、庭院管道约406km，更换二供设施4套，改造给水管道约30km、老旧小区消防管网约78km。 | 完成可行性研究 |  |
| 50 | 重庆非物质文化遗产传承体验设施建设项目 | 前期 | 区文化旅游委 | 江北城建集团 | 20084 | 项目包括历史建筑保护修缮利用10152㎡，非遗活化利用设施3000㎡，配套建设景观绿化3153㎡、非遗展演活动设施11293㎡以及地下车库1950㎡。 | 完成初步设计 |  |
| （五）城市更新项目4个 |  |  |  |  | 937300 |  |  |  |
| 51 | 望江片区城市更新项目 | 前期 | 区住房城乡建委 | 江北城开集团 | 400000 | 包括铜锣峡岸线环境综合整治、中期管网建设以及老旧小区改造等城市更新项目建设。 | 完成可行性研究 |  |
| 52 | 叶水坊城市更新项目 | 前期 | 区住房城乡建委 | 江北城建集团 | 250000 | 项目更新范围20.55公顷，现状总建筑面积37.35万㎡，改造建筑面积19.73万㎡，拆除建筑面积17.62万㎡，新建建筑面积18.67万㎡。 | 完成可行性研究 |  |
| 53 | 长安四工厂城市更新项目 | 前期 | 区住房城乡建委 | 江北城建集团 | 280000 | 打造数字科创产业园，包括但不限于园区基础设施改造、数字产业项目及老旧小区改造等。 | 完成可行性研究 |  |
| 54 | 石门老街城市更新项目 | 前期 | 区住房城乡建委 | 江北城建集团 | 7300 | 项目位于石门大桥桥头下，占地面积18629.90㎡（约27.94亩），改造更新建筑面积8169.94㎡，新建停车场地4050㎡、停车位135个，配套建设公共广场、景观绿化工程11337.81㎡。 | 完成可行性研究 |  |
| （六）生态治理项目8个 |  |  |  |  | 137265 |  |  |  |
| 55 | 黑石子垃圾填埋场生态修复工程 | 前期 | 区城市管理局 | 江北城开集团 | 80000 | 垃圾填埋场占地812亩，库区480亩，已填埋各类垃圾600万吨，采用“原位封场”技术实施生态修复。 | 完成可行性研究 |  |
| 56 | 江北区污水干管收集体系系统整治工程（二期） | 前期 | 区住房城乡建委 | 区排水中心/江北城建集团 | 10000 | 对嘉陵江、长江江北区沿江28处排污口及40个二级管接入口进行溯源，并实施雨污分流和污水管网更新改造约11km等。 | 开展溯源调查并完成所有前期工作 |  |
| 57 | 肥皂厂地块土污治理工程 | 前期 | 区土地储备中心 | 区土地储备中心/江北城建集团 | 8035 | 项目为土地污染治理，治理面积约165亩。 | 完成施工图设计 |  |
| 58 | 盘溪河口周边环境综合治理 | 前期 | 区城市管理局 | 区场地所/江北城建集团 | 4700 | 建设范围约为4.1万㎡，包含危岩、岩壁环境等治理。 | 完成可行性研究 |  |
| 59 | 盘溪河水体综合治理 | 前期 | 江北城建集团 | 江北城建集团 | 3300 | 治理提升周边环境面积约6万㎡。 | 完成可行性研究 |  |
| 60 | E01-1-1地块生态修复工程 | 前期 | 重庆港城管委会 | 重庆港城管委会/江北新城公司 | 7500 | 实施范围面积约16.8万㎡。 | 完成可行性研究 |  |
| 61 | 江北区桥溪河铁山坪片区生态环境系统整治项目 | 前期 | 重庆港城管委会 | 重庆港城管委会/江北新城公司 | 16617 | 对桥溪河河道岸线修复、流域治理、管网整改、边坡治理、土地污染治理。 | 完成可行性研究 |  |
| 62 | 江北区生活垃圾分类和处理设施提标改造工程 | 前期 | 区城市管理局 | 区环卫所 | 7113 | 对1个垃圾中转站进行扩容改造、对21个垃圾收集站点进行提升改造等。 | 完成可行性研究 |  |

附件5

江北区2025年重点建设项目计划表（社会投资类项目、市在区项目）

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目 主管部门 | 项目法人/ 代建单位 | 总投资 | 建设规模及主要建设内容 | 2025年形象 进度目标 | 2025年 投资计划 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计56个 |  |  |  | 7386366 |  |  | 1346306 |  |
| 一、在建完工项目11个 |  |  |  | 803694 |  |  | 150360 |  |
| （一）工业项目3个 |  |  |  | 24160 |  |  | 10960 |  |
| 1 | IC创新中心 | 重庆港城管委会 | 重庆莱优科技有限公司 | 6000 | 新建工业标准厂房，用地面积2.3万㎡，总建筑面积4.6万㎡。 | 完工投用 | 1000 | 高技术项目 民间投资 |
| 2 | 电磁仿真软件EMDA | 区大数据发展局 | 重庆数字赛道研究院 | 8000 | 建立10个左右联合研发中心，申请发明专利不少于30项，致力于解决工业仿真软件“卡脖子”问题。 | 完工投用 | 2000 |  |
| 3 | 登康口腔国家工业设计中心服务能力提升项目 | 重庆港城管委会 | 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 | 10160 | 新增设计、试制类设备70余台，打造服务口腔护理行业全产业链的工业设计中心。 | 完工投用 | 7960 |  |
| （二）现代服务业项目3个 |  |  |  | 589500 |  |  | 80500 |  |
| 4 | 中石化重庆油气经营中心工程 | 区商务委 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司 | 65500 | 总建筑面积约4万㎡。 | 完工投用 | 20000 |  |
| 5 | 香港置地启元 | 区住房城乡建委 | 重庆怡置星茂房地产开发有限公司 | 467000 | 总建筑面积约30.9万㎡。 | 竣工交付 | 25000 |  |
| 6 | 北城天街升级改造工程 | 区商圈办 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 57000 | 总建筑面积4.5万㎡，整体升级改造。 | 竣工交付 | 35500 |  |
| （三）房地产项目1个 |  |  |  | 79000 |  |  | 20000 |  |
| 7 | 建发缦云 | 区住房城乡建委 | 重庆兆衡房地产开发有限公司 | 79000 | 项目包含3栋住宅、地下车库及配套用房。 | 竣工交付 | 20000 |  |
| （四）教育项目2个 |  |  |  | 88334 |  |  | 21000 |  |
| 8 | 养和教育英华学校 | 区教委 | 重庆养和教育科技有限公司 | 45000 | 占地3.6万㎡，建筑面积8.7万㎡。 | 完工投用 | 6000 | 民间投资 |
| 9 | 两江新村实验学校 | 区教委、鱼复公司 | 重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司 | 43334 | 总建筑规模约6万㎡，设置小学72个班，幼儿园12个班。 | 完工投用 | 15000 |  |
| （五）能源项目2个 |  |  |  | 22700 |  |  | 17900 |  |
| 10 | 重庆果园港二期扩建配套仓储光伏项目 | 区经济信息委、鱼复公司 | 重庆辰峰储能科技有限公司 | 4700 | 扩建配套仓储屋顶17万㎡，建设18MW分布式光伏发电系统，年均发电量1350万度。 | 完工投用 | 2900 |  |
| 11 | 长安汽车两江工厂一厂区和三厂区分布式光伏发电项目 | 区经济信息委、鱼复公司 | 重庆鑫北新能源有限公司 | 18000 | 利用厂房VDC停车场、工艺停车场30万㎡，建设交流侧47.7MW，直流侧51.605MWp分布式光伏项目，预计年均发电量3800万度。 | 完工投用 | 15000 |  |
| 二、在建续建项目34个 |  |  |  | 5083152 |  |  | 710846 |  |
| （一）工业项目16个 |  |  |  | 1208091 |  |  | 152000 |  |
| 12 | 迈基诺基因科技产业园 | 重庆港城管委会 | 迈基诺（重庆）基因科技有限责任公司 | 26000 | 占地面积约78亩，打造面向全国提供基因板块综合性医疗检测服务，辐射西南地区最大的检测中心、样本中心和国家级数据中心。 | 主体完成30% | 3000 | 高技术项目 民间投资 |
| 13 | 重庆海尔热水器自制项目区域配套项目 | 重庆港城管委会 | 重庆海尔热水器有限公司 | 25100 | 建设进行金冲压、压铸、注塑三大核心基础加工的车间，年产各类燃气热水器零部件约7400万件。 | 设备安装完成70% | 5000 | 民间投资 |
| 14 | 新能源汽车零部件、储能系统零部件智能化生产基地 | 重庆港城管委会 | 重庆溯联汽车零部件有限公司 | 47000 | 建设半自动、全自动装配线20条，传感器封装车间等。 | 主体完成50% | 4000 | 民间投资 |
| 15 | 重庆光掩膜版制造项目 | 区经济信息委、鱼复公司 | 重庆迈特光电有限公司 | 220100 | 项目占地约48.7亩，建设厂房等设施2.7万㎡，购置关键设备约122台/套，建成生产线1条。 | 设备购置及安装 | 10000 | 高技术项目 |
| 16 | 欣晖硅及碳化硅部件项目 | 区经济信息委、鱼复公司 | 重庆欣晖材料技术有限公司 | 250000 | 购置及安装工艺生产设备342台（套）。 | 设备购置及安装 | 5000 | 高技术项目 民间投资 |
| 17 | 两江产业园 | 重庆港城管委会 | 重庆弘凯置业有限公司 | 100000 | 项目占地13.43万㎡，总建筑面积47.99万㎡，其中厂房39.86万㎡、车库4.07万㎡、倒班楼及配套用房4.06万㎡。 | 完成总工程量的65% | 3000 | 高技术项目 民间投资 |
| 18 | 功率半导体晶圆代工中后段制程项目 | 重庆港城管委会 | 重庆凌芯微电子有限公司 | 50000 | 租赁和购置建筑面积约4.7万㎡的生产厂房、购置功率半导体晶圆超薄化与金属化生产线设备和芯片封装测试生产线设备，达到每月6万片晶圆超薄化与金属化生产能力、每月2000万颗芯片封装测试生产能力。 | 设备购置及安装 | 3000 | 民间投资 |
| 19 | 智能制造二期升级改造项目 | 重庆港城管委会 | 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 | 3800 | 通过对库房基础设施的升级改造，购置相关智能化、数字化设备及软件系统，打造以数据驱动为核心的未来工厂。 | 灌装线完成90% | 2000 |  |
| 20 | 质谱仪器和试剂研发与产业化 | 重庆港城管委会 | 博奥赛斯（重庆）生物科技有限公司 | 50000 | 购置安装定制化的自动化试剂生产线等设备，开展高效液相色谱串联质谱仪、电感耦合等离子体质谱仪，以及相关配套检测试剂的研发与产业化。 | 设备购置及安装 | 2000 | 高技术项目 民间投资 |
| 21 | 纳米酶设备研发中心及生产建设项目 | 重庆港城管委会 | 重庆康巨全弘生物科技有限公司 | 12000 | 建设面积近3.3万㎡的高科技智慧产业园，形成年产体外产品1亿人份的生产能力。 | 完成总工程量的80% | 2000 | 高技术项目 民间投资 |
| 22 | 卡奥斯车间关键工序设备升级 | 重庆港城管委会 | 卡奥斯创智物联科技（重庆）有限公司 | 3900 | 完成3DAOI、轴向插件机、异性插件机、AOI、刮刀存储设备、氮气回流焊、SPI、超声波清洗机、AI插件机等设备更新。 | 完成总工程量的65% | 1000 | 高技术项目 民间投资 |
| 23 | 长安系技改项目 | 区经济信息委、鱼复公司 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 170000 | 包括EDS2电驱电控、NE1发动机、智算中心、HE发动机等10个技改项目。 | 设备购置及安装 | 40000 |  |
| 24 | 阿维塔系技改项目 | 区经济信息委、鱼复公司 | 阿维塔科技（重庆）有限公司 | 130000 | 包括E11生产线、E12生产线、产业升级改造等3个技改项目。 | 设备购置及安装 | 50000 | 民间投资 |
| 25 | 两江智慧科技城 | 区经济信息委、鱼复公司 | 重庆沃森工业地产发展有限公司 | 50000 | 总建筑面积约17.7万㎡，新建集标准厂房、企业定制厂房、空中墅级厂房、生态研发独栋厂房、服务配套设施等。 | 主体施工 | 5000 | 民间投资 |
| 26 | 智造中心2号 | 区经济信息委、鱼复公司 | 鱼复公司 | 43282 | 总建筑面积约12万㎡，标准厂房。 | 主体施工 | 10000 |  |
| 27 | 智造中心3号 | 区经济信息委、鱼复公司 | 鱼复公司 | 26909 | 总建筑面积约6万㎡，标准厂房。 | 主体施工 | 7000 |  |
| （二）现代服务业项目5个 |  |  |  | 1917246 |  |  | 282116 |  |
| 28 | 江北嘴金融城5号项目 | 江北嘴中央商务区管委办 | 江北嘴置业有限公司 | 133073 | 总建筑面积约21万㎡，由4栋楼宇及地库组成，其中2栋超高层住宅和2栋写字楼。 | 主体施工 | 1500 |  |
| 29 | 江北嘴金融城9号项目 | 江北嘴中央商务区管委办 | 江北嘴置业有限公司 | 275073 | 计容面积16.7万㎡，容积率6，由1栋酒店，3栋甲级写字楼组成。 | 主体及外立面完工 | 40000 |  |
| 30 | 江北华能国际能源先行区西南区域总部 | 江北嘴中央商务区管委办 | 重庆新渝江盛置业发展有限公司 | 280000 | 建设住宅12栋，商业4栋。 | 竣工交付 | 20616 |  |
| 31 | 中環万象城 | 区住房城乡建委 | 重庆怡润华成房地产开发有限公司 | 679100 | 总建筑面积约38.4万㎡，含高奢商业体1栋。 | 主体施工 | 100000 | 人大票决项目 |
| 32 | 渝闽时代服务贸易中心 | 区住房城乡建委 | 重庆联欣发房地产开发有限公司 | 550000 | 总建筑面积约21.04万㎡。 | 主体施工 | 120000 |  |
| （三）房地产项目4个 |  |  |  | 1340612 |  |  | 165000 |  |
| 33 | 观宸二期 | 区住房城乡建委 | 重庆润怡丰和房地产开发有限公司 | 773091 | 总建筑面积约40.8万㎡。 | 主体施工 | 100000 |  |
| 34 | 星耀天地 | 江北嘴中央商务区管委办 | 重庆鹏汇房地产有限公司 | 110250 | 总建筑面积72.31万㎡。 | 主体施工 | 15000 |  |
| 35 | 西派城四期 | 江北嘴中央商务区管委办 | 中铁房地产集团重庆有限公司 | 227271 | 四期建设6栋住宅、车库、大门、社区用房。 | 主体施工 | 40000 |  |
| 36 | 北滨天下 | 区住房城乡建委 | 重庆鹏域房地产开发有限公司 | 230000 | 项目包含35栋洋房、6栋高层、3栋小高层及配套商业、车库等。 | 主体施工 | 10000 |  |
| （四）教育项目1个 |  |  |  | 50000 |  |  | 12000 |  |
| 37 | 鸥鹏央著天域•三期（巴川公学） | 区教委 | 重庆创盈锦玺置业有限公司 | 50000 | 学校二期运动场和1#教学楼、10#楼体育教学楼（运动体育大空间教学楼）、11#楼国际楼（培训教学楼及办公楼）、12#楼艺术教学楼。 | 主体施工 | 12000 |  |
| （五）医疗项目2个 |  |  |  | 106770 |  |  | 25000 |  |
| 38 | 市中医院传承创新中心 | 区卫生健康委 | 重庆市中医院 | 59770 | 总建筑面积约6.7万㎡。 | 完成总工程量的80% | 20000 |  |
| 39 | 区人民医院两江分院 | 区卫生健康委/鱼复公司 | 鱼复公司 | 47000 | 项目总用地面积2.33万㎡，总建筑面积7.18万㎡（地上建筑面积5.32万㎡，地下建筑面积1.86万㎡），车位617个，床位470床。 | 主体完工 | 5000 |  |
| （六）基础设施项目4个 |  |  |  | 242062 |  |  | 41730 |  |
| （1）道路工程3个 |  |  |  | 103470 |  |  | 24847 |  |
| 40 | 重庆寸滩国际邮轮母港片区城市路网工程—A区路网工程 | 江北嘴中央商务区管委办 | 寸滩邮轮母港公司 | 75990 | 共包含15条道路，全长约6.132km。其中，地面道路10条、共3.96km，地下道路5条（含地下车库联络道和A、B、C、D匝道）、共2.172km，新建桥梁1座、长度174m。 | 主体施工 | 15000 |  |
| 41 | 重庆寸滩国际邮轮母港片区城市路网工程C区路网工程—金渝隧道改造及匝道工程 | 江北嘴中央商务区管委办 | 寸滩邮轮母港公司 | 17332 | 共包含三条隧道、一座桥梁及两条左右线连接线，总长约1.293km。 | 主体施工 | 5847 |  |
| 42 | 宏帆东路道路工程 | 区住房城乡建委 | 江北城建集团 | 10148 | 项目包含宏帆东路、南石路2条道路，总长约880m。 | 主体施工 | 4000 |  |
| （2）港口工程1个 |  |  |  | 138592 |  |  | 16883 |  |
| 43 | 重庆港主城港区寸滩港口工程 | 江北嘴中央商务区管委办 | 寸滩邮轮母港公司 | 138592 | 将寸滩货运港改造升级为6个最大载客量570客位三峡游泊位，兼4个最大载客量500客位两江游船泊位。 | 主体施工 | 16883 |  |
| （七）能源项目1个 |  |  |  | 14600 |  |  | 3000 |  |
| 44 | 重庆海尔工业园屋顶分布式光伏发电项目 | 重庆港城管委会 | 卡奥斯能源科技（重庆）有限公司 | 14600 | 光伏总装机容量42MW，搭建智能微网系统，实现源网荷储园区级负荷调度管理。 | 完成总工程量的90% | 3000 | 民间投资 |
| （八）生态环保项目1个 |  |  |  | 203771 |  |  | 30000 |  |
| 45 | 唐家沱污水处理厂四期扩建工程 | 区经济信息委、鱼复公司 | 重庆水务环境控股集团有限公司 | 203771 | 建设日处理能力20万吨污水处理厂一座，包括粗格栅进水泵房、细格栅沉砂池、初沉池、生物池等建构筑物。 | 完成总工程量的30%。 | 30000 |  |
| 三、新开工项目11个 |  |  |  | 1499520 |  |  | 485100 |  |
| （一）工业项目2个 |  |  |  | 200000 |  |  | 18000 |  |
| 46 | 8英寸碳化硅模组项目 | 区经济信息委、鱼复公司 | 重庆奕能电子有限公司 | 180000 | 建设满足73万个/月产能需要的主厂房、动力厂房等；配套满足10万个/月产能需要的洁净间及配套系统以及生产工艺设施设备。 | 主体厂房封顶 | 15000 | 人大票决项目 民间投资 |
| 47 | 金瑞山丹云谷产业园项目 | 重庆港城管委会 | 重庆山丹智能仪表有限公司 | 20000 | 用地总面积5.3万㎡，建设标准化厂房。 | 主体施工 | 3000 | 高技术项目 民间投资 |
| （二）现代服务业项目4个 |  |  |  | 320000 |  |  | 36500 |  |
| 48 | 江北嘴金融城6号项目 | 江北嘴中央商务区管委办 | 江北嘴投资集团 | 200000 | 项目总计容面积17.55万㎡，总建筑面积24.2万㎡，容积率10.27。 | 主体施工 | 1500 |  |
| 49 | 江丰物流新能源清洁能源船舶项目 | 区交通运输委 | 重庆江丰物流有限公司 | 5000 | 新建2艘液化天然气单一燃料新能源多用途船，每艘规格船长130m，船宽16.26m，型深7.2m，每艘总吨6188吨，合计12376吨。 | 完成船舶制造 | 5000 |  |
| 50 | 长安邻里中心 | 鱼复公司 | 鱼复公司 | 15000 | 占地约23.7亩，总建筑面积约1.8万㎡。 | 主体施工 | 5000 |  |
| 51 | 渝江盛世国际高端奢华酒店项目 | 区商圈办 | 渝江盛世（重庆）文化旅游有限公司 | 100000 | 总建筑面积约4.8万㎡。 | 基础施工 | 25000 |  |
| （三）房地产项目3个 |  |  |  | 955520 |  |  | 425000 |  |
| 52 | 美好社区 | 江北嘴中央商务区管委办 | 寸滩邮轮母港公司 | 600000 | 计容建筑面积27.81万㎡，其中住宅26.17万㎡。 | 主体施工 | 220000 |  |
| 53 | 渝开发长江序 | 江北嘴中央商务区管委办 | 重庆渝加颐置地有限公司 | 160000 | 总建筑面积超10.2万㎡，共含有五宗土地，用地性质为商业用地。 | 主体施工 | 85000 |  |
| 54 | 瓦厂嘴片区城市更新项目 | 江北城建集团 | 江北城建集团 | 195520 | 用地97.2亩，建筑面积16万㎡。 | 基础施工 | 120000 |  |
| （四）基础设施项目2个 |  |  |  | 24000 |  |  | 5600 |  |
| （1）道路工程2个 |  |  |  | 24000 |  |  | 5600 |  |
| 55 | 鲁溉路以南、对山立交以北路网工程（一、二期） | 江北嘴中央商务区管委办 | 江北嘴投资 集团 | 20000 | 包含2条道路，全长约1.76km，为城市次干路，设计车速为30km/h，双向六车道。 | 主体施工 | 4000 |  |
| 56 | B9路拓宽工程 | 江北嘴中央商务区管委办 | 江北嘴投资 集团 | 4000 | 道路全长528m，城市次干路。 | 主体施工 | 1600 |  |

重庆市江北区人民政府办公室          2025年2月28日印发